## Tabelle1
| 16 Wochen | Oktober |  |  | November | [6 empty] | Dezember |  | Januar | [5 empty] | Februar
1 Konzeptionierung | 6 Wochen | 18. Okt. | [8 empty] | 29. Nov.
1.1 Produktplanung | 14 Tage | 18. Okt. |  |  | 01. Nov.
1.2 Projektplanung | 7 Tage |  | 25. Okt. |  |  | 08. Nov.
1.3 Konzeptentwicklung | 18 Tage |  |  | 01. Nov. |  |  |  |  | 18. Nov.
1.3.1 Anforderungsliste | 10 Tage |  |  | 01. Nov. |  |  | 10. Nov.
1.3.2 Funktionsstruktur | 8 Tage |  |  |  | 10. Nov. |  |  |  | 18. Nov.
1.4 Konzeptauswahl | 3 Tage | [6 empty] | 18. Nov. |  |  | 21. Nov.
1.4.1 Lösungsprinzipien generieren | 1 Tage | [6 empty] | 18. Nov. |  | 19. Nov.
1.4.2 Lösungspzinzipien auswählen | 2 Tage | [7 empty] | 19. Nov. |  | 21.Nov.
1.5 Technische Prinzipskizze | 8 Tage | [8 empty] | 21. Nov. |  | 29. Nov.
2 Detaillierung | 6 Wochen | [9 empty] | 29. Nov. |  |  |  |  | 10. Jan.
2.1 Werkstoffauswahl | 42 Tage | [9 empty] | 29. Nov. |  |  |  |  | 10. Jan.
2.1.1 per Ashby-Methode | 14 Tage | [9 empty] | 29. Nov. |  | 13. Dez.
2.1.2 mittels CES-Software | 34 Tage | [10 empty] | 7. Dez. |  |  |  | 10. Jan.
3 Ausarbeitung | 2 Wochen | [13 empty] | 10. Jan. |  |  |  | 24. Jan.
3.1 CAD-Modellierung | 10 Tage | [13 empty] | 10. Jan. |  |  | 20. Jan.
3.1.1 der Einzelteile | 7 Tage | [13 empty] | 10. Jan. |  | 17. Jan.
3.1.2 des Zusammenbaus | 3 Tage | [14 empty] | 17. Jan. |  | 20. Jan.
3.2 Erstellung der digital abgeleitete Zeichensätze | 4 Tage | [15 empty] | 20. Jan. |  | 24. Jan.
4 Prototypenbau | 12 Tage | [16 empty] | 25. Jan. |  |  | 05. Feb.
4.1 Teilebeschaffung | 9 Tage | [16 empty] | 25. Jan. |  | 02. Feb.
4.2 Zusammenbau | 3 Tage | [17 empty] | 02. Feb. |  | 05. Feb.
5 Aufbereitung des Produktes | 2 Tage | [18 empty] | 05. Feb. |  | 07. Feb.
5.1 Kundenpräsentation erstellen | 2 Tage | [18 empty] | 05. Feb. |  | 07. Feb.
Heute
noch nicht gestartet
abgeschlossen
fertigzustellen
Start
Ende